

迭代二项目计划执行

第27组



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 变更历史 | | | |
| 版本号 | **更新时间** | **更新人** | **更新摘要** |
| V1.0 | 2016/4/11 | 董本超 | 创建文档 |

目录

[确定变更内容 3](#_Toc448257017)

[变更影响评估和处理 4](#_Toc448257018)

[实现计划变更 6](#_Toc448257019)

# 确定变更内容

变更申请表一

|  |  |
| --- | --- |
| 提交者：崔浩 | 提交日期：2016/4/1 |
| 申请变更摘要：  界面上增加user和repo之间的比较功能 | |
| 变更类型 | |
| 内部变更：  正在实现的技术不适合项目  新技术与原有技术发生冲突  工作效率或技术能力无法跟上原有进度  忽略了必要的项目工作  其他 | 外部变更：  项目范围增加  项目范围约定发生变化  需求理解发生偏差  其他 |
| 变更目的和要求：  增加程序功能的丰富性，为用户提供更好的服务 | |
| 变更建议：  无 | |

变更申请表二

|  |  |
| --- | --- |
| 提交者：袁阳阳 | 提交日期：2016/4/5 |
| 申请变更摘要：  在界面首页显示user和repo在某一项最大的推荐显示 | |
| 变更类型 | |
| 内部变更：  正在实现的技术不适合项目  新技术与原有技术发生冲突  工作效率或技术能力无法跟上原有进度  忽略了必要的项目工作  其他 | 外部变更：  项目范围增加  项目范围约定发生变化  需求理解发生偏差  其他 |
| 变更目的和要求：  丰富首页的内容，为用户提供更多的实用信息 | |
| 变更建议：  无 | |

变更申请表三

|  |  |
| --- | --- |
| 提交者：崔浩 | 提交日期：2016/4/12 |
| 申请变更摘要：  为每个仓库增加使用的编程语言的统计饼图 | |
| 变更类型 | |
| 内部变更：  正在实现的技术不适合项目  新技术于原有技术发生冲突  工作效率或技术能力无法跟上原有进度  忽略了必要的项目工作  其他 | 外部变更：  项目范围增加  项目范围约定发生变化  需求理解发生偏差  其他 |
| 变更目的和要求：  丰富仓库信息的内容 | |
| 变更建议：  无 | |

# 变更影响评估和处理

对变更申请表一的评估处理表

|  |  |
| --- | --- |
| 变更评估处理表（编号：2016B001） | |
|  | 处理日期：2016/4/1 |
| 申请变更摘要：  界面上增加user和repo之间的比较功能 | |
| 变更类型 |  |
| 内部变更：  正在实现的技术不适合项目  新技术于原有技术发生冲突  工作效率或技术能力无法跟上原有进度  忽略了必要的项目工作  其他 | 外部变更：  项目范围增加（用户引发）  项目范围约定发生变化  需求理解发生偏差  其他 |
| 变更评估：  不需要逻辑层和数据层实现新的接口，增加的新功能很有实用性，值得添加 | |
| 变更处理：  同意修改 | |
| 对相应的成本变化的处理：  实际增加成本约为2人日 | |

对变更申请表二的评估处理表

|  |  |
| --- | --- |
| 变更评估处理表（编号：2016B002） | |
|  | 处理日期：2016/4/5 |
| 申请变更摘要：  在界面首页显示user和repo在某一项最大的推荐显示 | |
| 变更类型 |  |
| 内部变更：  正在实现的技术不适合项目  新技术于原有技术发生冲突  工作效率或技术能力无法跟上原有进度  忽略了必要的项目工作  其他 | 外部变更：  项目范围增加（用户引发）  项目范围约定发生变化  需求理解发生偏差  其他 |
| 变更评估：  需要逻辑层和数据层都添加相应的接口，涉及多个interface的修改，但是都是一些小的修改，对程序影响不大 | |
| 变更处理：  同意修改 | |
| 对相应的成本变化的处理：  实际增加成本约为0.5人日 | |

对变更申请表三的评估处理表

|  |  |
| --- | --- |
| 变更评估处理表（编号：2016B003） | |
|  | 处理日期：2016/4/12 |
| 申请变更摘要：  为每个仓库增加使用的编程语言的统计饼图 | |
| 变更类型 |  |
| 内部变更：  正在实现的技术不适合项目  新技术于原有技术发生冲突  工作效率或技术能力无法跟上原有进度  忽略了必要的项目工作  其他 | 外部变更：  项目范围增加（用户引发）  项目范围约定发生变化  需求理解发生偏差  其他 |
| 变更评估：  由于服务器端存储的po已经定下来了，修改po成本太大，所以对于饼图数据的读取直接由客户端的逻辑层完成 | |
| 变更处理：  同意修改 | |
| 对相应的成本变化的处理：  实际增加成本约为1人日 | |

# 实现计划变更

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 任务ID | 成本预估 | 实际执行记录 | 实际-预估 |
| 1 | 1人日 | 1人日 | 0 |
| 2 | 1人日 | 1人日 | 0 |
| 3 | 4人日 | 5人日 | 1 |
| 4 | 3人日 | 3人日 | 0 |
| 5 | 1人日 | 1人日 | 0 |
| 6 | 4人日 | 4人日 | 0 |
| 7 | 1人日 | 1人日 | 0 |
| 8 | 80人日 | 84人日 | 4 |
| 9 | 1人日 | 1人日 | 0 |
| 10 | 4人日 | 4人日 | 0 |
| 总计 | 100人日 | 105人日 | 5 |